## ISP, ICP, IDC, NĐK
ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC THEO NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ IPV6 (Mẫu 01- Áp dụng cho ISP, CP, IDC, NĐK)
Tên đơn vị/doanh nghiệp:
Các dịch vụ cung cấp:
Kỳ đánh giá:
TT | Tiêu chí lớn | Yêu cầu đạt được | Kết quả thực hiện công việc |  |  |  | Hướng dẫn chấm điểm | Giải trình kết quả
|  |  | Khối lượng | Chất lượng | Tiến độ | Tổng điểm
I | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ (G1)
1.1 | Nhân lực và Kế hoạch | - Đảm bảo nhân lực có đủ năng lực chuyển đổi IPv6 cho doanh nghiệp; - Đã ban hành Kế hoạch bám sát lộ trình của Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa thực hiện: 0 điểm; + Đảm bảo nhân lực: 2,5 điểm; + Đã ban hành kế hoạch: 2,5 điểm; + Tổng điểm (điểm nhân lực và điểm kế hoạch): 0 - 2,5 - 5 điểm (có nghĩa là: Điểm KL có thể được 0 điểm; hoặc 2,5 điểm; hoặc 5 điểm). - Chất lượng: + Chưa triển khai: 0 điểm. + Nhân lực: Có chứng chỉ đào tạo IPv6 nâng cao từ tổ chức uy tín (VNNIC hoặc tổ chức uy tín khác): 3 điểm; Chưa có chứng chỉ: 2 điểm. + Kế hoạch: Toàn diện, phù hợp với lộ trình, kế hoạch quốc gia: 3 điểm; Chưa phù hợp với lộ trình, kế hoạch quốc gia: 2 điểm. + Tổng điểm: 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành cả 02 nội dung: 0 điểm; + Hoàn thành mỗi nội dung trước 2016: 3 điểm/ nội dung. + Hoàn thành mỗi nội dung từ 2016-2019: 2,5 điểm/ nội dung. + Tổng điểm: 0 - 2,5 - 3 - 5 - 5,5 - 6 điểm.
1.2 | Tài nguyên | - Có tài nguyên IPv6. - Đối với ISP - yêu cầu phải có số hiệu mạng (ASN). |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa có IPv6: 0 điểm; + Đã có IPv6: 5 điểm; + Điểm trừ: ISP nhưng chưa có ASN sẽ trừ 2,5 điểm (Cụ thể: nếu ISP mà có IPv6 nhưng không có ASN riêng thì chỉ đạt 2,5 điểm khối lượng). + Tổng điểm: 0 - 2,5 - 5 điểm. - Chất lượng: + Chưa có IPv6: 0 điểm. + Có IPv6 xin từ ISP: 5 điểm; + Có IPv6 độc lập xin từ VNNIC: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 điểm. - Tiến độ: + Chưa có tài nguyên: 0 điểm; + Hoàn thành trước 2016: 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 điểm.
1.3 | Chuẩn bị về mạng lưới, thiết bị, phương án chuyển đổi | - Rà soát đánh giá tổng thể và chi tiết hệ thống dịch vụ, phần mềm, thiết bị; Lập phương án triển khai chuyển đổi IPv6. - Triển khai nâng cấp phần mềm, mua mới thiết bị cần thiết |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa triển khai: 0 điểm; + Đã triển khai mỗi yêu cầu: 2,5 điểm; + Đã triển khai cả 02 yêu cầu: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 2,5 - 5 điểm. - Chất lượng: + Chưa triển khai: 0 điểm; + Đã triển khai các công tác một cách cơ bản: 2 điểm, Toàn diện: 2,5 điểm trên mỗi một yêu cầu; + Tổng điểm: 0 - 2 - 4 - 4,5 - 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành cả 02 nội dung: 0 điểm; + Hoàn thành mỗi nội dung trước 2016: 3 điểm/ nội dung. + Hoàn thành mỗi nội dung từ 2016-2019: 2,5 điểm/ nội dung. + Tổng điểm: 0 - 2,5 - 3 - 5 - 5,5 - 6 điểm.
1.4 | Thử nghiệm công nghệ IPv6 | - Rà soát đánh giá tổng thể và chi tiết hệ thống dịch vụ, phần mềm, thiết bị; Lập phương án triển khai chuyển đổi IPv6. - Triển khai nâng cấp phần mềm, mua mới thiết bị cần thiết |  |  |  | 0
| Điểm trung bình của Giai đoạn 1 (G1) |  |  |  |  | 0 | Bình quân điểm các mục ở phần I
II | TRIỂN KHAI KẾT NỐI VÀ THỬ NGHIỆM (G2)
2.1 | Kết nối với Upstream provider có IPv6 | - Có kết nối uptream có IPv6 (kết nối phía trên); Địa chỉ IPv6/ASN của đơn vị được quảng bá ổn định trên bảng định tuyến toàn cầu. |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Có kết nối: 5 điểm; + Từ 2 đường trở lên: 6 điểm; + 100% kết nối có IPv6 : 7 điểm (xét với các đơn vị có 03 đường kết nối trở lên) . + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 - 7 điểm. - Chất lượng: + Chưa có đường truyền IPv6: 0 điểm; + Có đường truyền có chất lượng SLA thấp hơn IPv4: 3 điểm. + Có đường truyền có chất lượng SLA tương tự IPv4: 5 điểm; + Đường truyền đảm bảo SLA với tốc độ tốt hơn IPv4: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 - 3 - 5 - 6 điểm. - Tiến độ: + Chưa có hoàn thành yêu cầu: 0 điểm; + Hoàn thành trước 2016: 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 điểm. | Kiểm tra thông tin theo hướng dẫn tại mục 2.1, 2.3 Tài liệu hướng dẫn đánh giá
2.2 | Kết nối Peering có IPv6 | Có kết nối peering qua IPv6 |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Có kết nối: 5 điểm; + 100% kết nối peering có IPv6: 6 điểm (xét đơn vị có từ 02 đường peering trờ lên). + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Đường truyền kết nối chưa đảm bảo: 3 điểm. + Đường truyền ổn định: 5 điểm; + Điểm cộng: Có kết nối peering qua VNIX được + 1 điểm (thành: 6 điểm). + Tổng điểm: 0 - 3 - 5 - 6 điểm. - Tiến độ: + Chưa có hoàn thành yêu cầu: 0 điểm; + Hoàn thành trước 2016: 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 điểm. (cách kiểm tra thông tin quảng bá định tuyến tại mục 2.1 của Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá). | Kiểm tra thông tin theo hướng dẫn tại mục 2.1, 2.3 Tài liệu hướng dẫn đánh giá
2.3 | Kích hoạt hạ tầng, mạng lưới | Hạ tầng mạng lõi, biên cung cấp dịch vụ IPv6 |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa đạt yêu cầu: 0 điểm; + Đạt yêu cầu: 5 điểm; + Tổng điểm: 0 - 5 điểm. - Chất lượng: + Chưa đạt yêu cầu: 0 điểm; + Không duy trì hoặc duy trì không thường xuyên: 3 điểm; + Kích hoạt thành công, duy trì liên tục: 5 điểm; + Tổng điểm: 0 - 3 - 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa có hoàn thành yêu cầu: 0 điểm; + Hoàn thành trước 2016: 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 điểm.
|  | Đã có máy chủ DNS hỗ trợ IPv6; Hỗ trợ khai báo tên miền ngược trên hệ thống DNS |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm; + Đã có 01 máy chủ DNS hỗ trợ IPv6: 5 điểm; + Có từ 2 DNS trở lên đạt yêu cầu: 6 điểm. + 100% máy chủ DNS hoạt động với IPv6: 7 điểm (chỉ xét đơn vị có từ 03 máy chủ trở lên và tất cả máy chủ đề hoạt động với IPv6). + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 - 7 điểm. - Chất lượng: + Có máy chủ DNS nhưng chưa hỗ trợ IPv6: 0 điểm; + Máy chủ truy vấn được bình thường: 5 điểm; + Điểm cộng: Có máy chủ backup cho nhau đều hoạt động tốt: +1 điểm; Đã khai báo, chuyển giao tên miền ngược thành công: + 1 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 - 7 điểm. - Tiến độ: + Chưa có hoàn thành yêu cầu: 0 điểm; + Hoàn thành trước 2016: 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 điểm. (Kiểm tra DNS đã hoạt động với IPv6 theo hướng dẫn tại mục 2.4 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá) | Kiểm tra kết quả theo hướng dẫn tại mục 2.4 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá; Cung cấp thông tin bản ghi PTR IPv6 nếu có.
2.4 | Triển khai thử nghiệm các dịch vụ của ISP | - Thử nghiệm IPv6 cho dịch vụ truy cập Internet (FTTH, FTTx, ADSL ..); |  |  |  | 0 | Cách tính ở các mục tương tư như sau: - Khối lương: + Chưa thử nghiệm: 0 điểm; + Đã thử nghiệm thành công: 5 điểm; + Tổng điểm: 0 hoặc 5 điểm. - Chất lượng: + Chưa thử nghiệm: 0 điểm; + Thử nghiệm nhưng chưa thành công: 2 điểm; + Thử nghiệm thành công: 5 điểm; +Tổng điểm: 0 - 2 - 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa thử nghiệm: 0 điểm; + Hoàn thành trước 2016: 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 điểm. (Thuyết minh kết quả báo cáo thử nghiệm tại mục giải trình).
|  | - Thử nghiệm IPv6 cho dịch vụ kết nối Internet. |  |  |  | 0
2.5 | Thử nghiệm dịch vụ di động | -Triển khai thử nghiệp IPv6 cho thuê bao 3G, 4G LTE; |  |  |  | 0
2.6 | Thử nghiệm dịch vụ của đơn vị nội dung | - Thử nghiệm chuyển đổi IPv6 cho website nội dung, cổng thông tin, trang thông tin điện tử, mạng xã hội …; - 01 tài liệu sau thử nghiệm. |  |  |  | 0
2.7 | Thử nghiệm IPv6 cho các dịch vụ, ứng dụng khác | - Thử nghiệm IPv6 cho dịch vụ tên miền; - Thử nghiệm dịch vụ IDC, Cloud, Mạng VPN, Mạng văn phòng, WiFi…. |  |  |  | 0
2.8 | Hệ thống giám sát, backup; Hệ thống an toàn an ninh | Có hệ thống giám sát hoạt động, theo dõi được hoạt động mạng với IPv6 |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm; + Có hệ thống: 5 điểm. + Tất cả dịch vụ đều có hệ thống backup, an toàn an ninh: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Hệ thống chưa đảm bảo: 3 điểm; + Hệ thống hoạt động 24/7: 5 điểm; + Tổng điểm: 0 - 3 - 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa có hệ thống: 0 điểm; + Hoàn thành trước 2016: 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 điểm.
| Điểm trung bình của Giai đoạn 2 (G2) |  |  |  |  | 0 | Bình quân điểm các mục ở phần II; Nội dung nào không thuộc phạm vi cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thì để trống.
III | CUNG CẤP CHÍNH THỨC IPv6 (G3)
3.1 | Cung cấp dịch vụ IPv6 của ISP | 20% khách hàng được kích hoạt, sử dụng dịch vụ kết nối Internet qua IPv6 (FTTH, FTTx, ADSL …); |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Đạt 1% - 4% được 1 điểm; + Trên 4% - 8% được 2 điểm; + Tăng lũy tiến thêm mỗi 4% được cộng thêm 1 điểm. + 100%: 30 điểm. + Tổng điểm: Từ 0 đến 30 điểm. - Chất lượng: + Chưa triển khai IPv6: 0 điểm; + Chất lượng dịch vụ kém hơn IPv4-only: 3 điểm. + Chất lượng dịch vụ như IPv4-only: 5 điểm; + Chất lượng dịch vụ tốt hơn so với IPv4-only: 6 điểm. + Điểm cộng: Có backup dịch vụ IPv6: +1 điểm. + Tổng điểm: 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành đủ yêu cầu 20%: Tính theo điểm khối lượng (nhưng tối đa là 5). + Hoàn thành yêu cầu trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 điểm.
|  | 20% khách hàng được kích hoạt, sử dụng dịch vụ kết nối Internet qua IPv6 |  |  |  | 0
3.2 | Cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ di động | 20% thuê bao 3G, 4G, 5G được kích hoạt sử dụng IPv6 |  |  |  | 0
3.3 | Cung cấp dịch vụ nội dung tới người dùng | - Có chuyên trang nội dung lớn được chuyển đổi và hoạt động tốt với IPv6. - Có số lượng người dùng IPv6 truy cập vào website/chuyên trang IPv6. |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa có chuyên trang lớn: 0 điểm; + Có chuyên trang lớn: 5 điểm: + 50% chuyên trang lớn, dịch vụ nội dung có IPv6: 10 điểm; + Chuyển đổi hoàn toàn 1 Báo điện tử/ trang thông tin điện tử/ Mạng xã hội lớn: 20 điểm. + Điểm cộng: 100% dịch vụ nội dung khác có IPv6: +10 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 10 - 20 - 30 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Người dùng IPv6 có thể truy cập qua IPv6: 5 điểm; + Điểm cộng: Dán nhãn chứng nhận IPv6 Ready +5 điểm/ mỗi trang chính (tối đa điểm cộng là 10 điểm). +Tổng điểm: 0 - 5 - 10 - 15 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm; + Hoàn thành yêu cầu trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 điểm. | Kiểm tra thông tin theo hướng dẫn tại mục 2.5 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá; Bổ sung thông tin về số lượng người truy cấp qua IPv6 hàng ngày.
3.4 | Cung cấp IPv6 cho các dịch vụ khác | 20% khách hàng Hosting, IDC được cung cấp dịch vụ IPv6 |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Đạt 1% - 4% được 1 điểm; + Trên 4% - 8% được 2 điểm; + Tăng lũy tiến thêm mỗi 4% được cộng thêm 1 điểm. + 100%: 30 điểm. + Tổng điểm: Từ 0 đến 30 điểm. - Chất lượng: + Chưa triển khai IPv6: 0 điểm; + Chất lượng dịch vụ kém hơn IPv4-only: 3 điểm. + Chất lượng dịch vụ như IPv4-only: 5 điểm; + Chất lượng dịch vụ tốt hơn so với IPv4-only: 6 điểm. + Điểm cộng: Có backup dịch vụ IPv6: +1 điểm. + Tổng điểm: 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành đủ yêu cầu 20%: Tính theo điểm khối lượng (nhưng tối đa là 5). + Hoàn thành yêu cầu trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 điểm.
|  | '20% tên miền .vn Hosting tại NĐK được cung cấp dịch vụ IPv6 cho tên miền tương ứng (DNS Hosting, Web hosting) |  |  |  | 0
|  | 20% khách hàng dịch vụ khác (Cloud, IPTV, Collocation ..) trên nền IPV6 |  |  |  | 0
3.5 | Cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng Cơ quan nhà nước | 20% cơ quan nhà nước được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tương ứng |  |  |  | 0
3.6 | Triển khai mạng máy tính IPv4/IPv6 trong doanh nghiệp | - Mạng không dây hoạt động với IPv6, người sử dụng có thể sử dụng wifi IPv6 để truy cập Internet |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm; + Đã có mạng Wifi chạy trên nền IPv6: 5 điểm; + Có từ 02 Mạng Wifi (VD: mạng khách, mạng nội bộ) chạy IPv6: 7 điểm. + 100% mạng không dây có IPv6: 10 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 7 - 10 điểm. - Chất lượng: + Chưa triển khai IPv6: 0 điểm; + Chất lượng kém hơn IPv4-only: 3 điểm. + Chất lượng như IPv4-only: 5 điểm; + Chất lượng tốt hơn so với IPv4-only: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 - 3 - 4 - 5 - 6 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm; + Hoàn thành yêu cầu trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 điểm.
|  | - Mạng có dây và các ứng dụng nội bộ có IPv6 (Mạng WAN/LAN; VPN, Mail, Ftp, Voip …); - Tổng thể yêu cầu 20% ứng dụng IPv6 được đo kiểm từ phòng Lab của tổ chức uy tín (như APNIC Lab). |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Đạt 1% - 4% được 1 điểm; + Trên 4% - 8% được 2 điểm; + Tăng lũy tiến thêm mỗi 4% được cộng thêm 1 điểm. + 100%: 30 điểm. + Tổng điểm: Từ 0 đến 30 điểm. - Chất lượng: +Khả năng truy cấp Internet theo tiêu chuẩn bình thường: 5 điểm; + Chưa đảm bảo truy cập Internet: 3 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành đủ yêu cầu 20%: Tính theo điểm khối lượng (nhưng tối đa là 5). + Hoàn thành yêu cầu trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 điểm.
3.7 | Tỉ lệ IPv6 tổng thể của doanh nghiệp được đo kiểm từ hệ thống đo kiểm quốc tế | 20% tỉ lệ ứng dụng IPv6 qua mạng của doanh nghiệp (xét trên tất cả ASN được sử dụng, quảng bá trên Internet) |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Đạt 1% - 4% được 1 điểm; + Trên 4% - 8% được 2 điểm; + Tăng lũy tiến thêm mỗi 4% được cộng thêm 1 điểm. + 100%: 30 điểm. + Tổng điểm: Từ 0 đến 30 điểm. - Chất lượng: + Chưa triển khai IPv6: 0 điểm; + Chất lượng dịch vụ kém hơn IPv4-only: 3 điểm. + Chất lượng dịch vụ như IPv4-only: 5 điểm; + Chất lượng dịch vụ tốt hơn so với IPv4-only: 6 điểm. + Điểm cộng: Có backup dịch vụ IPv6: +1 điểm. + Tổng điểm: 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành đủ yêu cầu 20%: Tính theo điểm khối lượng (nhưng tối đa là 5). + Hoàn thành yêu cầu trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 điểm. | Kết quả kiểm tra, giải trình theo hướng dẫn tại mục 2.6 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá
| Điểm trung bình của Giai đoạn 3 (G3) |  |  |  |  | 0 | Bình quân điểm các mục ở phần III; Nội dung nào không thuộc phạm vi cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thì để trống.
ĐIỂM BÌNH QUÂN | [5 empty] | 0 | Điểm đánh giá = (G1+G2+2*G3)/4
IV | ĐIỂM THƯỞNG
4.1 | Tham gia khai trương Mạng IPv6 Quốc gia 2013 hoặc Lễ khai trương cung cấp dịch vụ trên nền IPv6 vào Ngày IPv6 Việt Nam 2019 | Kết nối IPv6 với VNIX để hình thành Mạng IPv6 Quốc gia vào năm 2013 |  |  |  | 0.5 | Nếu doanh nghiệp không tham gia hoặc không đạt theo yêu cầu thì sẽ để trống các mục này
4.2 | Triển khai WiFi công cộng | Hệ thống WiFi công cộng tại các điểm truy cập đã hỗ trợ IPv6 |  |  |  | 0.5
4.3 | Tham gia tích cực hoạt động của BCT IPv6 | - Tham gia tích cựu các hoạt động của BCT IPv6; - Tham gia trình bày, báo cáo tại các sự kiện do BCT hoặc Thường trực Ban tổ chức; - Báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của Ban hoặc Thường trực Ban. |  |  |  | 0.5
TỔNG ĐIỂM THƯỞNG | [5 empty] | 1.5
TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ | [5 empty] | 1.5 | Điểm bình quân + Điểm thưởng
TỈ LỆ HOÀN THÀNH | [5 empty] | 10% | Tổng điểm đánh giá /15

## Co quan NN
ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC THEO NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ IPV6 (Mẫu 02 - Áp dụng cho CQNN)
Tên đơn vị
Đơn vị chủ quản:
Kỳ đánh giá:
TT | Tiêu chí lớn | Yêu cầu đạt được | Kết quả thực hiện công việc |  |  |  | Hướng dẫn chấm điểm | Giải trình kết quả
|  |  | Khối lượng | Chất lượng | Tiến độ | Tổng điểm
I | GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ (G1)
1 | Đào tạo, truyền thông | - Đảm bảo nhân lực có đủ năng lực chuyển đổi IPv6 cho đơn vị; - Truyền thông, nâng cao nhận thức (tổ chức đào tạo, truyền thông nội bộ). |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa thực hiện: 0 điểm; + Mỗi yêu cầu đạt được 2.5 điểm; Tổng: 5 điểm. + Điểm cộng: Văn bản báo cáo Lãnh đạo Bộ/Ngành, UBND: + 2 điểm/ tổng điểm; Có chuyên trang riêng về IPv6 trên Website: +2 điểm/ tổng điểm. +Tổng điểm có thể đạt được: 0 - 9 điểm. - Chất lượng: + Chưa thực hiện: 0 điểm; + Về nhân lực: Nhân lực tự nghiên cứu IPv6: 2 điểm; Được đào tạo và có chứng chỉ của tổ chức uy tín: 2,5 điểm; Nếu có chứng chí của VNNIC được 3 điểm. + Về truyền thông: Tổ chức truyền thông nội bộ (báo cáo, hội thảo): 2,5 điểm; Báo cáo, hội thảo, văn bản cấp Bộ/Ngành, UBND: 3 điểm; Điểm cộng: Được VNNIC phổ biến, truyền thông: + 1 điểm; Có chuyên trang IPv6 riêng và cập nhật thường xuyên: +1 điểm. + Tổng điểm: Điểm nhân lực + điểm truyền thông: 0 - 8 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành cả 02 nội dung: 0 điểm; + Hoàn thành mỗi nội dung trước 2016: 3 điểm/ nội dung. + Hoàn thành mỗi nội dung từ 2016-2019: 2,5 điểm/ nội dung. + Tổng điểm: 0 - 6 điểm.
2 | Lập kế hoạch | - Đã rà soát tổng thể mạng lưới, dịch vụ (thiết bị, phần mềm; Hạ tầng, hệ thống DNS ...). - Đã ban hành Kế hoạch, phương án tổng thể, chi tiết bám sát lộ trình của Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa thực hiện: 0 điểm; + Mỗi yêu cầu đạt được 2.5 điểm/ mỗi yêu cầu. + Điểm cộng: Có kế hoạch cấp bộ/ngảnh, cấp tỉnh/thành phố: + 02 điểm; + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Chất lượng: + Chưa thực hiện: 0 điểm; + Đã rà soát thiết bị, phần mềm (có danh mục): 2,5 đ; + Có kế hoạch được ban hành (kèm danh mục thiết bị, phần mềm đã rà soát): 5 điểm. + Điểm cộng: Kế hoạch cấp Bộ/Ngành, Tỉnh/tp: +2 điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành cả 02 nội dung: 0 điểm; + Hoàn thành mỗi nội dung trước 2016: 3 điểm/ nội dung. + Hoàn thành mỗi nội dung từ 2016-2019: 2,5 điểm/ nội dung. + Tổng điểm: 0 - 6 điểm.
3 | Tài nguyên | - Có tài nguyên IPv6 phục vụ cho việc chuyển đổi. - Tiến hành quy hoạch địa chỉ cho các dịch vụ. |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + chưa có IPv6: 0 điểm; + Đã có IPv6: 2,5 điểm; + Đã có IPv6 và đã quy hoạch: 5 điểm; + Tổng điểm: 0 - 5 điểm. - Chất lượng: + Chưa có IPv6: 0 điểm. + Có IPv6 xin từ ISP: 5 điểm; + Có IPv6 độc lập xin từ VNNIC: 6 điểm. + Điểm cộng: Đã có ASN độc lập riêng + 1 điểm/ tổng điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành cả 02 nội dung: 0 điểm; + Hoàn thành mỗi nội dung trước 2016: 3 điểm/ nội dung. + Hoàn thành mỗi nội dung từ 2016-2019: 2,5 điểm/ nội dung. + Tổng điểm: 0 - 6 điểm.
| Điểm trung bình của Giai đoạn 01 (G1) |  |  |  |  | 0
II | GIAI ĐOẠN 02 - TRIỂN KHAI KẾT NỐI, THỬ NGHIỆM
4 | Triển khai các kết nối, định tuyến với IPv6 | - Có đường truyền Internet qua kết nối IPv4/IPv6; - Vùng địa chỉ IPv6 của đơn vị đã được quảng bá trên Internet toàn cầu (xuất hiện trên bảng định tuyến IPv6 toàn cầu). |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Có 01 kết nối Internet: 5 điểm; + Từ 2 đường kết nối Internet trở lên: 6 điểm; + Tổng điểm: 0 - 6 điểm. - Chất lượng: + Chưa có thông tin IPv6 trên bảng định tuyến toàn cầu: 0 điểm; + Địa chỉ IPv6 được quảng bá, hiện diện trên bảng định tuyến toàn cầu: 5 điểm; + Tổng điểm: 0 - 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: đạt 5 điểm. +Tổng điểm: 0 - 6 điểm. | Kiểm tra thông tin theo hướng dẫn tại mục 2.1, 2.3 Tài liệu hướng dẫn đánh giá
|  | Chuyển đổi tại các điểm kết nối IPv6 với mạng Truyền số liệu chuyên dùng theo tư vấn của Cục BĐTƯ |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm; + Đã triển khai IPv6 tối thiểu điểm kết nối: 5 điểm; + Có từ 02 điểm trở lên lên: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 - 6 điểm. - Chất lượng: + Chưa kích hoạt IPv6 trên mạng TSLCD: 0 điểm; + Đã kích hoạt IPv6 và hiện diện IPv6 trên mạng TSLCD: 5 điểm; + Có lưu lượng IPv6 tương đương IPv4: 7 điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Tiến độ: + Chưa triển khai: 0 điểm; + Hoàn thành trước 2018: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm.
5 | Phần mềm ứng dụng hỗ trợ IPv6 | - Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ IPv6. - Có kế hoạch, phương án thử nghiệm chuyển đổi, nâng cấp phần mềm, ứng dụng hỗ trợ IPv6. |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa rà soát, chưa yêu cầu: 0 điểm; + Đã rà soát, yêu cầu: 4 điểm; + Các ứng dụng cơ bản, phần mềm đã hỗ trợ IPv6: 5 điểm. + Tất cả các ứng dụng, phần mềm đã hỗ trợ IPv6: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 - 6 điểm. - Chất lượng: + Theo điểm khối lượng. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: đạt 5 điểm. +Tổng điểm: 0 - 6 điểm.
6A | Thử nghiệm ứng dụng dịch vụ cơ bản trên nền IPv6 | Hệ thống mạng lõi hỗ trợ IPv6 |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa hỗ trợ: 0 điểm. + Đạt yêu cầu: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 hoặc 5. - Chất lượng: + Chưa triển khai: 0 điểm; + Triển khai nhưng không duy trì, duy trì đứt đoạn: 2 điểm. + Kích hoạt thành công, duy trì liên tục: 5 điểm; + Tổng điểm: 0 - 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: đạt 5 điểm. +Tổng điểm: 0 - 6 điểm.
|  | Ít nhất 01 máy chủ DNS hỗ trợ IPv6 |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm; + Đã có 01 máy chủ DNS hỗ trợ IPv6: 5 điểm; + Có từ 2 DNS trở lên đạt yêu cầu: 6 điểm. + Tổng điểm: 0-6 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Máy chủ hỗ trợ IPv6 được truy vấn được từ ngoài vào: 5 điểm; + Điểm cộng: Có máy chủ backup hỗ trợ IPv6 cho nhau đều hoạt động tốt: +1 điểm; Đã khai báo, chuyển giao tên miền ngược thành công: + 1 điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: đạt 5 điểm. +Tổng điểm: 0 - 6 điểm. - Ghi chú: Nếu thuê dịch vụ ngoài thì xét trên hiện trạng DNS Hosting mà ISP cung cấp cho đơn vị. | Kiểm tra kết quả theo hướng dẫn tại mục 2.4 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá; Cung cấp thông tin bản ghi PTR IPv6 nếu có.
|  | Đã thử nghiệm chuyển đổi IPv6 với 1 Site nhỏ của đơn vị (Có bản ghi AAAA, Web Hosting có IPv6). |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa thử nghiệm: 0 điểm; + Thử nghiệm thành công: 5 điểm: + Tổng điểm: 0 hoặc 5 điểm. - Chất lượng: + Chưa thử nghiệm: 0 điểm; + Xác thực qua ipv6-test.com hoặc tổ chức uy tín: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 hoặc 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa thực hiện: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm. | Kiểm tra thông tin theo hướng dẫn tại mục 2.5 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá
|  | Đã thử nghiệm IPv6 đối với mạng không dây; |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa thử nghiệm: 0 điểm; + Đã thử nghiệm: 5 điểm; + 100% ứng dụng, dịch vụ đã thử nghiệm: 7 điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Chất lượng: + Chưa thử nghiệm: 0 điểm; + Thử nghiệm thành công: 5 điểm; + Tổng điểm: 0 / 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: đạt 5 điểm. +Tổng điểm: 0 - 6 điểm. | Sử dụng mạng không dây và kết nối qua thiết bị va thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2.2 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá
|  | Thử nghiệm IPv6 đối với mạng có dây; |  |  |  | 0 |  | Sử dụng mạng có dây và kết nối qua thiết bị va thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2.2 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá
6B | Hệ thống giám sát, backup; Hệ thống an toàn an ninh | Có hệ thống giám sát hoạt động, theo dõi được hoạt động mạng với IPv6 |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm. + Có hệ thống 5 điểm. + Tất cả dịch vụ đều có hệ thống backup, an toàn an ninh: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 hoặc 5 hoặc 6 điểm. - Chất lượng: + Chưa có hệ thống: 0 điểm; + Hệ thống chưa đảm bảo: 3 điểm; + Hệ thống hoạt động 24/7: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: đạt 5 điểm. +Tổng điểm: 0 - 6 điểm.
| Điểm bình quân Giai đoạn 02 (G2) |  |  |  |  | 0
III | GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI (G3)
8 | Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm THDL
8.1 | Hệ thống mạng lõi, kết nối Internet qua IPv4/IPv6 | - Hệ thống mạng lõi đã kích hoạt hỗ trợ IPv6; - Kết nối IPv6 thông suốt. |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa đạt: 0 điểm + Đạt mỗi yêu cầu: 2,5 điểm/ yêu cầu. + Tổng: 0 - 5 điểm. - Chất lượng: + Theo điểm khối lượng. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: đạt 5 điểm. +Tổng điểm: 0 - 6 điểm. | Kiểm tra theo hướng dẫn tại mục 2.2 Tài liệu hướng dẫn đánh giá
8.2 | Hệ thống DNS hỗ trợ IPv6 | - It nhất 01 DNS chính hỗ trợ IPv6 (không tính DNS thiết lập riêng để thử nghiệm); - Khai báo, chuyển giao tên miền ngược của IPv6 về hệ thống DNS quản lý. |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm; + Đã có 01 máy chủ DNS hỗ trợ IPv6: 5 điểm; + Có từ 2 DNS trở lên đạt yêu cầu: 6 điểm. + Điểm cộng: Đã khai báo tên miền ngược trên hệ thống DNS: +2 điểm. + Tổng điểm: 0 - 8 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Máy chủ hoạt động tốt trên nên IPv6 và có thể truy vấn được từ ngoài vào: 5 điểm; + Điểm cộng: Có máy chủ backup cho nhau đều hoạt động tốt: +1 điểm; Đã khai báo, chuyển giao tên miền ngược thành công: + 1 điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Tiến độ: + Chưa thực hiện: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm. | Kiểm tra kết quả theo hướng dẫn tại mcụ 2.4 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá; Cung cấp thông tin bản ghi ngược IPv6.
8.3 | Triển khai chính thức IPv6 cho website, cổng thông tin đơn vị, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (*) | - Có ít nhất 01 Website hoạt động ổn định với IPv6 (ít nhất có bản ghi AAAA và Web hosting kích hoạt IPv6); |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm; + Đã khai báo bản ghi IPv6 (AAAA) trên DNS: 2,5 điểm; + Website bất kỳ hoạt động trên nền IPv6: 5 điểm; + Là chuyên trang chính bất kỳ (cấp dưới của trang chủ): 10 điểm. + Là Website chính của đơn vị hoặc Website DVC: 15 điểm; + Cả Website chính và DCV đều chạy trên nền IPv6: 20 điểm; + Điểm cộng: Cổng thông tin của Bộ/Ngành, UBND: +10 điểm; DVC cấp Bộ/Ngành: +10 điểm. + Tổng điểm: 0 - 30 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Chất lượng sử dụng qua IPv6 kém hơn IPv4: 4 điểm; + Chất lượng người dùng IPv6 có thể truy cập ổn định qua IPv6 tương tư IPv4: 5 điểm; + Tốc độ truy cập Website trên IPv6 tối hơn IPv4: 6 điểm. + Điểm cộng: Đã gán nhãn Ready Logo: +5 điểm/ Web (Website trang chủ của đơn vị; Website trang chủ của UBND, Bộ/Ngành). + Tổng điểm: 0 - 20 điểm. - Tiến độ: + Chưa thực hiện: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm. | Kiểm tra thông tin theo hướng dẫn tại mục 2.5 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá
8.4 | Triển khai IPv6 cho dịch vụ Internet có bản | Mạng không dây hoạt động với IPv6, người sử dụng có thể sử dụng wifi IPv6 để truy cập Internet |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm; + Có mạng Wifi IPv6: 5 điểm; + 02 mạng Wifi IPv6 trở lên: 6 điểm; + 100% mạng không dây có IPv6 (nếu có nhiều mạng Wifi riêng): 7 điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Wifi lúc vào được lúc không: 2 điểm + Người dùng có thể truy cấp Internet qua Wifi liên tục: 5 điểm; + Tốc độ truy cập wifi qua IPv6 tốt hơn IPv4: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 - 6 điểm. - Tiến độ: + Hoàn thành trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm.
|  | Dịch vụ email, ứng dụng nội bộ hỗ trợ IPv6 |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm. + Dịch vụ email đã hỗ trợ IPv6: 5 điểm; + Ứng dụng khá hỗ trợ IPv6: +1 điểm/ mỗi ứng dụng, dịch vụ cơ bản. + Tối đa: 10 điểm. + Tổng điểm: 0 - 10 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Truy cập sử dụng ổn định: 05 điểm. + Tốc độ, ứng dụng dịch vụ trên nền IPv6 tốt hơn IPv4: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 - 6 điểm. - Tiến độ: + Chưa thực hiện: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm. | Tự kiểm tra ứng dụng với giao diện Web tương tự hướng dẫn tại mục 2.5 Tài liệu hướng dẫn đánh giá
9 | Chuyển đổi IPv6 kết nối mạng WAN tới các đơn vị | Triển khai IPv6 cho mạng LAN: 5% cán bộ nhân viên được sử dụng IPv6 trong mạng có dây |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa triển khai, hoặc tỷ lệ lưu lượng <1%: 0 điểm; + Đạt 1%: 1 điểm; + 5% đạt 5 điểm; + Tổng điểm: 0 - 30 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm: + Chưa đảm bảo truy cập Internet 24/7: 2 điểm; + Truy cập qua IPv6 kém hơn IPv4: 3 điểm; + Khả năng truy cấp Internet 24/7 tương đương IPv4: 5 điểm; + Truy cập Internet qua IPv6 tốt hơn IPv4: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 - 6 điểm. - Tiến độ: + Hoàn thành 20% trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: Tính theo điểm khối lượng. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm.
|  | Triển khai IPv6 cho mạng kết nối diện rộng (WAN) |  |  |  |  | - Khối lương: + Chưa triển khai: 0 điểm. + Hạ tầng WAN có hỗ trợ IPv6: 4 điểm. + Kích hoạt Mạng WAN chạy trền nền IPv6: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm: + Chưa đảm bảo truy cập Internet 24/7: 2 điểm; + Truy cập qua IPv6 kém hơn IPv4: 3 điểm; + Khả năng truy cấp Internet 24/7 tương đương IPv4: 5 điểm; + Truy cập Internet qua IPv6 tốt hơn IPv4: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 - 6 điểm. - Tiến độ: + Hoàn thành trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm.
|  | Tỉ lệ ứng dụng IPv6 chung của đơn vị đạt 5% (theo đo kiểm của APNIC) |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa triển khai, hoặc tỷ lệ lưu lượng <1%: 0 điểm; + Đạt 1%: 1 điểm; + 5% đạt 5 điểm; + Tổng điểm: 0 - 30 điểm. - Chất lượng: + Chưa có lưu lượng IPv6: 0 điểm; + Lưu lượng IPv6 đo kiểm từ quốc tế tăng trưởng hoặc duy trì ổn định tính theo bình quân 10 ngày: 5 điểm; + Lưu lượng IPv6 đo kiểm từ quốc tế tăng trưởng hoặc duy trì ổn định tính theo bình quân 5 ngày: 7 điểm; + Điểm cộng: Tốc độ IPv6 nhanh hơn và tốt hơn IPv4 + 02 điểm. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm. - Tiến độ: + Hoàn thành 5% trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: Tính theo điểm khối lượng. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm. | Kết quả kiểm tra, giải trình theo hướng dẫn tại mục 2.6 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá
10 | Hoàn thiện | - Chuyển đổi toàn bộ hệ thống IT nội bộ sang hỗ trợ IPv6; - Chuyển đổi cho các dịch vụ có kết nối Internet còn lại. - Sẵn sàng triển khai thuần IPv6. |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Triển khai dưới 30%: 0 điểm; + Đã triển khai 30% hệ thống, dịch vụ: 3 điểm; + Đã triển khai 50%: 5 điểm; + Triển khai toàn bộ 100%: 10 điểm; + Điểm cộng: Đã có nghiên cứu, thử nghiệm thuần IPv6 cho ứng dụng, dịch vụ: +10 điểm. + Tổng điểm: 0 - 20 điểm. - Chất lượng: + Chưa toàn diện: 0 điểm; + Chuyển đổi ứng dụng, dịch vụ với chất lượng kém hơn IPv4: 3 điểm; + Chất lượng tương đương IPv4: 5 điểm. + Chất lượng tốt hơn IPv4: 6 điểm; + Điểm cộng: Triển khai thuần IPv6 có lưu lượng trên Internet +4 điểm. + Tổng điểm: 0 - 10 điểm. - Tiến độ: + Hoàn thành 20% trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: nhưng có kế hoạch hoàn thành trong khoảng thời gina 2019 - 2023 sẽ được chấm 04 điểm (theo Kế hoạch đã ban hành). + Tổng điểm: 0 - 9 điểm.
| Điểm bình quân giai đoạn 3 (G3) |  |  |  |  | 0
TỔNG BÌNH QUÂN | [5 empty] | 0 | Điểm đánh giá = (G1+G2+2*G3)/4
IV | ĐIỂM THƯỞNG
| Tham gia khai trương cung cấp dịch vụ IPv6 chính thức vào Ngày IPv6 Việt Nam 2019 | Hoàn tất công tác chuyển đổi IPv6 cho Website và tham gia bấm nút khai trương cung cấp dịch vụ trên nền IPv6 của CQNN vào Ngày IPv6 Việt Nam 2019 |  |  |  | 1
TỔNG ĐIỂM THƯỞNG | [5 empty] | 1
TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ | [5 empty] | 1 | Điểm bình quân + Điểm thưởng
TỈ LỆ HOÀN THÀNH | [6 empty] | Tổng điểm đánh giá /15
(*) | Triển khai theo quy định tại Điểm 4, Điều 15, Thông tư 32/2017/TT-BTTTT

## ĐV có mạng CNTT
DANH GIA CÔNG VIỆC THEO NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ IPV6 (Mẫu 03 - Áp dụng cho Đơn vị có mạng CNTT)
Tên đơn vị/doanh nghiệp:
Các dịch vụ nội bộ
Kỳ đánh giá:
TT | Tiêu chí lớn | Yêu cầu đạt được | Kết quả thực hiện công việc |  |  |  | Hướng dẫn chấm điểm | Giải trình kết quả
|  |  | Khối lượng | Chất lượng | Tiến độ | Tổng điểm
I | GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ (G1)
1 | Đào tạo, truyền thông | - Đảm bảo nhân lực có đủ năng lực chuyển đổi IPv6 cho doanh nghiệp; - Truyền thông, nâng cao nhận thức (tổ chức đào tạo, truyền thông nội bộ). |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa thực hiện: 0 điểm; + Đảm bảo nhân lực: 2,5 điểm; + Đã ban hành kế hoạch: 2,5 điểm; + Tổng điểm: 0 - 2,5 - 5 điểm (có nghĩa là: Điểm KL có thể được 0 điểm; hoặc 2,5 điểm; hoặc 5 điểm). - Chất lượng: + Chưa triển khai: 0 điểm. + Nhân lực: Có chứng chỉ đào tạo IPv6 nâng cao từ tổ chức uy tín (VNNIC hoặc tổ chức uy tín khác): 3 điểm; Chưa có chứng chỉ: 2 điểm. + Kế hoạch: Toàn diện, phù hợp với lộ trình, kế hoạch quốc gia: 3 điểm; Chưa phù hợp với lộ trình, kế hoạch quốc gia: 2 điểm. + Tổng điểm: 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành cả 02 nội dung: 0 điểm; + Hoàn thành mỗi nội dung trước 2016: 3 điểm/ nội dung. + Hoàn thành mỗi nội dung từ 2016-2019: 2,5 điểm/ nội dung. + Tổng điểm: 0 - 2,5 - 3 - 5 - 5,5 - 6 điểm.
2 | Lập kế hoạch | - Đã rà soát tổng thể mạng lưới, dịch vụ (thiết bị, phần mềm; Hạ tầng, hệ thống DNS ...). - Đã ban hành Kế hoạch, phương án tổng thể, chi tiết bám sát lộ trình của Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa thực hiện: 0 điểm; + Mỗi yêu cầu đạt được 2.5 điểm/ mỗi yêu cầu. + Tổng điểm: 0 - 5 điểm. - Chất lượng: + Chưa thực hiện: 0 điểm; + Đã rà soát thiết bị, phần mềm (có danh mục): 2,5 đ; + Có kế hoạch được ban hành (kèm danh mục thiết bị, phần mềm đã rà soát): 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành cả 02 nội dung: 0 điểm; + Hoàn thành mỗi nội dung trước 2016: 3 điểm/ nội dung. + Hoàn thành mỗi nội dung từ 2016-2019: 2,5 điểm/ nội dung. + Tổng điểm: 0 - 6 điểm.
3 | Tài nguyên | - Có tài nguyên IPv6 phục vụ cho việc chuyển đổi. - Tiến hành quy hoạch địa chỉ cho các dịch vụ. |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + chưa có IPv6: 0 điểm; + Đã có IPv6: 2,5 điểm; + Đã có IPv6 và đã quy hoạch: 5 điểm; + Tổng điểm: 0 - 5 điểm. - Chất lượng: + Chưa có IPv6: 0 điểm. + Có IPv6 xin từ ISP: 5 điểm; + Có IPv6 độc lập xin từ VNNIC: 6 điểm. + Điểm cộng: Đã có ASN độc lập riêng + 1 điểm/ tổng điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành cả 02 nội dung: 0 điểm; + Hoàn thành mỗi nội dung trước 2016: 3 điểm/ nội dung. + Hoàn thành mỗi nội dung từ 2016-2019: 2,5 điểm/ nội dung. + Tổng điểm: 0 - 6 điểm.
| Điểm trung bình của Giai đoạn 01 (G1) |  |  |  |  | 0 | Bình quân điểm các mục nhỏ thuộc phần I
II | GIAI ĐOẠN 02 - TRIỂN KHAI KẾT NỐI, THỬ NGHIỆM
4 | Triển khai các kết nối, định tuyến với IPv6 | - Có đường truyền Internet qua kết nối IPv4/IPv6; - Vùng địa chỉ IPv6 của doanh nghiệp đã được quảng bá trên Internet toàn cầu (xuất hiện trên bảng định tuyến IPv6 toàn cầu). |  |  |  | 0 | - Khối lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Có 01 kết nối Internet: 5 điểm; + Từ 2 đường kết nối Internet trở lên: 6 điểm; + Tổng điểm: 0 - 6 điểm. - Chất lượng: + Chưa có thông tin IPv6 trên bảng định tuyến toàn cầu: 0 điểm; + Địa chỉ IPv6 được quảng bá, hiện diện trên bảng định tuyến toàn cầu: 5 điểm; + Tổng điểm: 0 - 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: đạt 5 điểm. +Tổng điểm: 0 - 6 điểm.
5 | Thử nghiệm kích hoạt hạ tầng, mạng lưới | Hệ thống mạng lõi hỗ trợ IPv6 |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa hỗ trợ: 0 điểm. + Đạt yêu cầu: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 hoặc 5. - Chất lượng: + Chưa triển khai: 0 điểm; + Triển khai nhưng không duy trì, duy trì đứt đoạn: 2 điểm. + Kích hoạt thành công, duy trì liên tục: 5 điểm; + Tổng điểm: 0 - 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: đạt 5 điểm. +Tổng điểm: 0 - 6 điểm.
|  | Ít nhất 01 máy chủ DNS hỗ trợ IPv6 |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm; + Đã có 01 máy chủ DNS hỗ trợ IPv6: 5 điểm; + Có từ 2 DNS trở lên đạt yêu cầu: 6 điểm. + Tổng điểm: 0-6 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Máy chủ hỗ trợ IPv6 được truy vấn được từ ngoài vào: 5 điểm; + Điểm cộng: Có máy chủ backup hỗ trợ IPv6 cho nhau đều hoạt động tốt: +1 điểm; Đã khai báo, chuyển giao tên miền ngược thành công: + 1 điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: đạt 5 điểm. +Tổng điểm: 0 - 6 điểm. - Ghi chú: Nếu thuê dịch vụ ngoài thì xét trên hiện trạng DNS Hosting mà ISP cung cấp cho đơn vị. | Kiểm tra kết quả theo hướng dẫn tại mục 2.4 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá; Cung cấp thông tin bản ghi PTR IPv6 nếu có.
6 | Thử nghiệm dịch vụ cơ bản | Đã thử nghiệm IPv6 đối với mạng không dây; |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa thử nghiệm: 0 điểm; + Đã thử nghiệm: 5 điểm; + 100% ứng dụng, dịch vụ đã thử nghiệm: 7 điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Chất lượng: + Chưa thử nghiệm: 0 điểm; + Thử nghiệm thành công: 5 điểm; + Tổng điểm: 0 / 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: đạt 5 điểm. +Tổng điểm: 0 - 6 điểm.
|  | Thử nghiệm IPv6 đối với mạng có dây; |  |  |  | 0
|  | Thử nghiệm IPv6 cho các ứng dụng IPv6 nội bộ khác; |  |  |  | 0
7 | Hệ thống giám sát, backup; Hệ thống an toàn an ninh | Có hệ thống giám sát hoạt động, theo dõi được hoạt động mạng với IPv6 |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm. + Có hệ thống 5 điểm. + Tất cả dịch vụ đều có hệ thống backup, an toàn an ninh: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 hoặc 5 hoặc 6 điểm. - Chất lượng: + Chưa có hệ thống: 0 điểm; + Hệ thống chưa đảm bảo: 3điểm; + Hệ thống hoạt động 24/7: 5 điểm. + Tổng điểm: 0 - 5 điểm. - Tiến độ: + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Hoàn thành trước 2016: đạt 6 điểm. + Hoàn thành từ 2016-2019: đạt 5 điểm. +Tổng điểm: 0 - 6 điểm.
| Điểm bình quân Giai đoạn 02 (G2) |  |  |  |  | 0 | Bình quân điểm các mục nhỏ thuộc phần II
III | GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI (G3)
8 | Triển khai chính thức IPv6 cho website, cổng thông tin đơn vị | - Có ít nhất 01 Website hoạt động ổn định với IPv6 (ít nhất có bản ghi AAAA và Web hosting kích hoạt IPv6); |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm; + Đã khai báo bản ghi IPv6 (AAAA) trên DNS: 2,5 điểm; + Website bất kỳ hoạt động trên nền IPv6: 5 điểm; + Là chuyên trang chính bất kỳ (cấp dưới của trang chủ): 7 điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Chất lượng sử dụng qua IPv6 kém hơn IPv4: 4 điểm; + Chất lượng người dùng IPv6 có thể truy cập ổn định qua IPv6 tương tư IPv4: 5 điểm; + Tốc độ truy cập Website trên IPv6 tối hơn IPv4: 6 điểm. + Điểm cộng: Đã gán nhãn Ready Logo: +1 điểm/ Web. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Tiến độ: + Hoàn thành trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm | Kiểm tra thông tin theo hướng dẫn tại mục 2.5 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá
9 | Triển khai mạng máy tính IPv4/IPv6 trong đơn vị | Khai báo, chuyển giao tên miền ngược của IPv6 về hệ thống DNS quản lý |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Đạt yêu cầu: 5 điểm; + Có từ 2 máy chủ DNS chuyển giao IPv6: 6 điểm. + Không đạt: 0 điểm. - Chất lượng: + Khai báo, chuyển giao thành công: 5 điểm; + Có máy chủ backup cho nhau đều hoạt động tốt: 6 điểm. - Tiến độ: + Hoàn thành trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm | Cung cấp thông tin bản ghi tên miền ngược IPv6
|  | Mạng không dây hoạt động với IPv6, người sử dụng có thể sử dụng wifi IPv6 để truy cập Internet |  |  |  | 0 | - Khối lương: + Chưa có: 0 điểm; + Có mạng Wifi IPv6: 5 điểm; + 02 mạng Wifi IPv6 trở lên: 6 điểm; + 100% mạng không dây có IPv6 (nếu có nhiều mạng Wifi riêng): 7 điểm. + Tổng điểm: 0 - 7 điểm. - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm; + Wifi lúc vào được lúc không: 2 điểm + Người dùng có thể truy cấp Internet qua Wifi liên tục: 5 điểm; + Tốc độ truy cập wifi qua IPv6 tốt hơn IPv4: 6 điểm. + Tổng điểm: 0 - 6 điểm. - Tiến độ: + Hoàn thành trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: 0 điểm. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm. | Sử dụng mạng không dây va kết nối qua thiết bị va thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2.2 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá
|  | 20% cán bộ nhân viên được sử dụng IPv6 trong mạng có dây |  |  |  | 0 | - Khối lương: + <1%: 0 điểm. + Đạt 1% - 4% được 1 điểm; trên 4% - 8% được 2 điểm; Tăng 4% được cộng thêm 1 điểm. + 100%: 30 điểm. + Tổng điểm: 0 - 30 điểm. - Chất lượng: + Chưa có lưu lượng IPv6: 0 điểm; + Lưu lượng IPv6 đo kiểm từ quốc tế tăng trưởng hoặc duy trì ổn định tính theo bình quân 10 ngày: 5 điểm; + Lưu lượng IPv6 đo kiểm từ quốc tế tăng trưởng hoặc duy trì ổn định tính theo bình quân 5 ngày: 7 điểm; + Điểm cộng: Tốc độ IPv6 nhanh hơn và tốt hơn IPv4 + 02 điểm. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm. - Tiến độ: + Hoàn thành 20% trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: Tính theo điểm khối lượng. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm.
10 | Ứng dụng chung của Mạng đơn vị đi quốc tế đạt 20% | Tỉ lệ ứng dụng IPv6 chung của đơn vị đạt 20% (theo đo kiểm của APNIC) |  |  |  | 0 | - Khối lương: + <1%: 0 điểm. + Đạt 1% - 4% được 1 điểm; trên 4% - 8% được 2 điểm; Tăng 4% được cộng thêm 1 điểm. + 100%: 30 điểm. + Tổng điểm: 0 - 30 điểm. - Chất lượng: + Chưa có lưu lượng IPv6: 0 điểm; + Lưu lượng IPv6 đo kiểm từ quốc tế tăng trưởng hoặc duy trì ổn định tính theo bình quân 10 ngày: 5 điểm; + Lưu lượng IPv6 đo kiểm từ quốc tế tăng trưởng hoặc duy trì ổn định tính theo bình quân 5 ngày: 7 điểm; + Điểm cộng: Tốc độ IPv6 nhanh hơn và tốt hơn IPv4 + 02 điểm. + Tổng điểm: 0 - 9 điểm. - Tiến độ: + Hoàn thành 20% trước 2016: đạt 9 điểm. + Hoàn thành trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Hoàn thành trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Hoàn thành trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Hoàn thành trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: Tính theo điểm khối lượng. | Kết quả kiểm tra, giải trình theo hướng dẫn tại mục 2.6 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá
| Điểm bình quân giai đoạn 3 (G3) |  |  |  |  | 0 | Bình quân điểm các mục nhỏ thuộc phần III
TỔNG BÌNH QUÂN | [5 empty] | 0 | Điểm đánh giá = (G1+G2+2*G3)/4
TỈ LỆ HOÀN THÀNH | [5 empty] | 0% | Tổng điểm đánh giá /15

## SX phần mềm, thiết bị
DANH GIA CÔNG VIỆC THEO NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ IPV6 (Mẫu 04 - Áp dụng cho tổ chức sản xuất phần mềm, thiết bị mạng)
Tên đơn vị/doanh nghiệp:
Các dịch vụ nội bộ
Kỳ đánh giá:
TT | Tiêu chí lớn | Yêu cầu đạt được | Kết quả thực hiện công việc |  |  |  | Hướng dẫn chấm điểm | Giải trình kết quả
|  |  | Khối lượng | Chất lượng | Tiến độ | Tổng điểm
1 | Xây dựng kế hoạch (G1) | - Có kế hoạch chuyển đổi, nâng cấp các thiết bị/phần mềm cũ chưa hỗ trợ IPv6; '- Kế hoạch sản xuất thiết bị/phần mềm hỗ trợ IPv6. |  |  |  |  | - Khối lượng: + Chưa có kế hoạch: 0 điểm; + Đã có kế hoạch: 5 điểm; - Chất lượng: + Chưa có: 0 điểm. + Có kế hoạch nhưng chưa toàn diện: 3 điểm. + Kế hoạch đầy đủ, toàn diện: 5 điểm. - Tiến độ: Có thiết bị/phần mềm IPv6: + Trước 2016: đạt 6 điểm. + Từ 2016-2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: 0 điểm.
2 | Sản xuất thiết bị mạng, phần mềm (G2) | - Thiết bị mạng/ phần mềm được sản xuất đảm bảo hỗ trợ IPv6. |  |  |  |  | - Khối lượng: + Chưa sản xuất được: 0 điểm; + có thiết bị/phần mềm hỗ trợ IPv6: 3 điểm; + 20% thiết bị mạng/phần mềm hỗ trợ IPv6: 5 điểm (tương đương 4% đạt 01 điểm). + 100% hỗ trợ IPv6: 30 điểm. - Chất lượng: + Thiết bị/ phần mềm đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam hoặc/và tiêu chuẩn IPv6 quốc tế: 5 điểm. + Được chứng nhận Ready Logo từ tổ chức có thẩm quyền trong nước hoặc tổ chức uy tín quốc tế: +5 điểm/thiết bị, phần mềm. + Tối đa: 10 điểm. - Tiến độ: Hoàn thành 20% thiết bị sản xuất hỗ trợ IPv6. + Trước 2016: đạt 9 điểm. + Trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: 0 điểm.
3 | Hỗ trợ khách hàng nâng cấp thiết bị/ phần mềm cũ do đơn vị cung cấp (G3) | Đã triển khai hỗ trợ khách hàng trong quá trình nâng cấp phần mềm, OS đảm bảo hỗ trợ IPv6 |  |  |  |  | - Khối lượng: + Chưa hỗ trợ: 0 điểm; + Đã hỗ trợ: 5 điểm; - Chất lượng: + Chưa hỗ trợ: 0 điểm. + Đã hỗ trợ thành công: 5 điểm. + Có kênh hỗ trợ riêng: +1 điểm; + Thông tin hỗ trợ trên Website: +2 điểm. - Tiến độ: + Trước 2016: đạt 9 điểm. + Trong năm 2016: đạt 8 điểm. + Trong năm 2017: đạt 7 điểm. + Trong năm 2018: đạt 6 điểm. + Trong năm 2019: đạt 5 điểm. + Chưa hoàn thành: 0 điểm.
TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ | [5 empty] | 0 | Điểm đánh giá = (G1+G2+2*G3)/4
TỈ LỆ HOÀN THÀNH | [5 empty] | 0% | Tổng điểm đánh giá /15